## Feuil1
| tache | heure debut | heure fin | description | durée
1 | Résolution des problémes et bug | 175 | 200 |  | 25
2 | test de communication entre passerelle et boitier | 95 | 155 |  | 60
3 | Création de l'application passerelle qui récupére les info des radiateurs | 55 | 95 |  | 40
4 | Protocol pour identifier les différents radiateurs | 155 | 175 |  | 20
5 | choix des composants sans fil | 45 | 55 |  | 10
6 | Réalisation des documents de communication entre le boitier et la passerelle | 15 | 45 |  | 30
7 | Analyse de la communication entre les boitier et la passerelle | 0 | 15 |  | 15
8 | Florian Garcia
9 | Résolution des problémes et bug | 175 | 200 |  | 25
10 | test du protocole de communication | 100 | 175 |  | 75
11 | Definition du protocol de communication | 45 | 100 |  | 55
12 | Réalisation des documents de la mise en place des echanges entre la centrale et le radiateur | 15 | 45 |  | 30
13 | Analyse de la mise en place des echanges entre la centrale et le radiateur | 0 | 15 |  | 15
14 | Florian Wantelez
15 | Résolution des problémes et bug | 175 | 200 |  | 25
16 | Realisation du boitier | 165 | 175 |  | 10
17 | conception du boitier | 155 | 165 |  | 10
18 | Test unitaires de chaque capteurs | 65 | 90 |  | 25
19 | Algorithme de gestion | 90 | 155 |  | 65
20 | Choix des capteurs de présence et de température | 55 | 65 |  | 10
21 | Choix de la carte programmable | 45 | 55 |  | 10
22 | Réalisation des documents sur le boitier | 15 | 45 |  | 30
23 | Analyse de prototype de boitier connecté | 0 | 15 |  | 15
24 | Valentin Bouet
25 | Résolution des problémes et bug | 175 | 200 |  | 25
26 | Réalisation de l'interface et de la page web | 90 | 175 |  | 85
27 | Réalisation de la BDD | 45 | 90 |  | 45
28 | Réalisation des documents sur l'interface de gestion | 15 | 45 |  | 30
29 | analyse de l'interface de gestion | 0 | 15 |  | 15
30 | Alexandre Malter
#NAME?
Alexandre Malter
Valentin Bouet
Florian Wantelez
Florian Garcia